## Donnees
Module : | 032_SpicyInvaders
Prénom - nom : | Sese Henoc
Classe : | CIN2B
Lieu : | ETML / Sébeillon 12 / 1004 Lausanne
Date Début : | 2018-09-03
Date Fin: | 2019-01-07
Nombre de semaines: | 14
Nombre de Périodes/Semaine : | 4
Nombre de 1/4 heure/Période: | 3
Liste des tâches
Tâche obligatoire: | Absence - Imprévus
1 | Lecture du cahier des charges
2 | Planification
3 | Architecture du code
4 | Programmation
5 | Initialisation d'un dépôt Git
6 | Refactorisation du code (Convention / Guidelines)
7 | Diagramme de classe (UML)
8 | Diagramme de séquence (UML)
9 | Test unitaires (TDD)
10 | Commit des modifications (Git)
11 | Journal de travail
12 | Documentation
13
14
15 | (Code) Déplacemement personnage
16 | (Code) Dessiner personnage
17 | (Code) Dessiner ennemi
18 | (Code) Déplacement enemi aléatoire
19 | (Code) Tirer des missiles (personnages) & Ennemi
20 | Menu
21 | Inteface du jeu
22
23
24
25

## Diagramme
Tâches - objectifs | Nb 1/4 heure | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14
Absence - Imprévus | 0
0
Lecture du cahier des charges | 0
0
Planification | 0
0
Architecture du code | 0
0
Programmation | 0
0
Initialisation d'un dépôt Git | 0
0
Refactorisation du code (Convention / Guidelines) | 0
0
Diagramme de classe (UML) | 0
0
Diagramme de séquence (UML) | 0
0
Test unitaires (TDD) | 0
0
Commit des modifications (Git) | 0
0
Journal de travail | 0
0
Documentation | 0
0
Total planifié | 0
Total réalisé | 0

## DiagramHeader (hidden)
Tâches - objectifs | Nb 1/4 heure
Absence - Imprévus | 0
0

## DiagramFooter (hidden)
Total planifié | 0
Total réalisé | 0

## PlanificationWeek (hidden)
Semaine | 1
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0

## Planning
Semaine | 1
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Planification | 2 | Présentation et planification dans le fichiers Excel du projet SpaceInvaders
Programmation | 9 | Programmation.
Journal de travail | 1 | Insertion du travail effectué sur le projet
Commit des modifications (Git) | 1 | Commit des modifications effectués sur le code source du projet
Total semaine | 13 | Max. 12
Semaine | 2
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Absence - Imprévus | 12 | Déplacement des personnages
Total semaine | 12 | Max. 12
Semaine | 3
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Absence - Imprévus | 12 | Lundi du jeûne fédérâle
Total semaine | 12 | Max. 12
Semaine | 4
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
| 3 | Finir le déplacement du personnage
| 6 | Tirer les missiles avec le personnage
| 3 | Ajout d'une ligne de séparation
Total semaine | 12 | Max. 12
Semaine | 5
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Création des ennemis
Déplacement des ennemis de façon simple
Déplacement de l'ennemi de façon structuré
Total semaine | 0 | Max. 12
Semaine | 6
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Tirer les missiles des ennemies
Modification de l'interface de jeu avec les scores et les vies
Déplacement des ennemis de façon simple
Déplacement de l'ennemi de façon structuré
Ajout d'un système de score
Total semaine | 0 | Max. 12
Semaine | 7
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Vacance
Total semaine | 0 | Max. 12
Semaine | 8
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Vacance
Total semaine | 0 | Max. 12
Semaine | 9
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Création de l'interface "gameover" et "gamewin"
Création de l'interface menu
Peaufiner l'interface
Total semaine | 0 | Max. 12
Semaine | 10
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Refactoring du code: Restructuration du code en utilisant un modèle MVC
Total semaine | 0 | Max. 12
Semaine | 11
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Refactoring du code: Restructuration du code en utilisant un modèle MVC
Total semaine | 0 | Max. 12
Semaine | 12
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Refactoring du code
Faire le schéma UML du code
Total semaine | 0 | Max. 12
Semaine | 13
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 12
Semaine | 14
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 12
STOP

## achievementWeek (hidden)
Semaine | 1 | Début:
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0

## JNLTRAV
Semaine | 1 | Début: | 2018-09-03
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Planification | 2 | Présentation et planification dans le fichiers Excel du projet SpaceInvaders | http://intranet.inf.etmlnet.local/space.html
(Code) Dessiner personnage | 8 | Déplacement du joueur principale
Journal de travail | 1 | Insertion du travail effectué sur le projet
Commit des modifications (Git) | 1 | Commit des modifications effectués sur le code source du projet
Total semaine | 12 | Max. 12
Semaine | 2 | Début: | 2018-09-10
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
(Code) Tirer des missiles (personnages) & Ennemi | 11 | Programmation : Gestion du missile. Bug Track : Le vaisseau disparaît car le missile est affiché à partir du missile et donc le remplace
Journal de travail | 1 | Mise à jour du journal de travail
Total semaine | 12 | Max. 12
Semaine | 3 | Début: | 2018-09-17
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Absence - Imprévus | 12 | Lundi du jeûne
Total semaine | 12 | Max. 12
Semaine | 4 | Début: | 2018-09-24
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
(Code) Déplacemement personnage | 6 | Correction du déplacement du personnage. Utilisation de la partie du squelette du professeur pour ralentir le missile. Aide du professeur concernant mon problème de boucles.
(Code) Tirer des missiles (personnages) & Ennemi | 6 | Tirer les missiles avec le personnage c.a.d en appuyant sur la touche ESPACE
Total semaine | 12 | Max. 12
Semaine | 5 | Début: | 2018-10-01
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Inteface du jeu | 1 | Correction de la position de la ligne de séparation
| 5 | Création des ennemis : Inspiration via un wiki (voir références): Les ennemies sont d'abord simplement affichés sans mouvement. | Inspiration depuis: http://spaceinvaders.wikia.com/wiki/Crab_(Medium_Invader) http://spaceinvaders.wikia.com/wiki/Squid_(Small_Invader) http://spaceinvaders.wikia.com/wiki/Octopus_(Large_Invader)
| 5 | Gestion logiques des tirs : Le missile ne continue pas à effacer tout les ennemes mais uniquement celui avec lequelle il entre en collsion
| 1 | Remplissage du journal de bord
Total semaine | 12 | Max. 12
Semaine | 6 | Début: | 2018-10-08
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Ajout de couleur et d'animations
Ajout d'un menu affichant le score actuel du jeu ainsi que les vies en cours
|  | Changement des caractères du joueur (vaisseau /ship) | http://www.amp-what.com/unicode/search/triangle
|  | Travail sur le déplacement des ennemies. Création d'un objet Timer. | https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.timers.timer?redirectedfrom=MSDN&view=netframework-4.7.2
Total semaine | 0 | Max. 12
Semaine | 7 | Début: | 2018-10-15
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Absence - Imprévus | 12 | Vacances
Total semaine | 12 | Max. 12
Semaine | 8 | Début: | 2018-10-22
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Absence - Imprévus | 12 | Vacances
Total semaine | 12 | Max. 12
Semaine | 9 | Début: | 2018-10-29
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
(Code) Déplacemement personnage | 12 | Déplacement des personnages : Les ennemies se déplacement de gauche à droite et de haut en bas sans problème. Mais le problème de rafraichissement des tirs persistes.
Total semaine | 12 | Max. 12
Semaine | 10 | Début: | 2018-11-05
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Refactorisation du code (Convention / Guidelines) | 4 | Utilisation d'un seul timer au lieu de trois (déplacement du vaisseau, déplacement des ennemies, et déplacement des tirs) car la gestion de threads multiple est difficile. La modifications des données du jeu n'est pas Thread-Safe actuellement. IT IS WORKING !!!!!! | https://intellitect.com/timers-prior-to-async-await/
Total semaine | 4 | Max. 12
Semaine | 11 | Début: | 2018-11-12
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Bugfixes : Débogage des déplacements des ennemies
Gestion des collisions
J'ai joué avec le code des autres élèves
Total semaine | 0 | Max. 12
Semaine | 12 | Début: | 2018-11-19
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Débogage : Déplacement des invaders corrigés
Total semaine | 0 | Max. 12
Semaine | 13 | Début: | 2018-11-26
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 12
Semaine | 14 | Début: | 2018-12-03
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Cant remember.
vvv
http://www.network-science.de/ascii/
Total semaine | 0 | Max. 12
STOP